关于做好2020年江苏教育现代化建设监测工作的通知

各相关部门、学院：

根据《省教育厅关于做好2020年江苏教育现代化建设监测工作的通知》（苏教函评[2020]1号）文件精神，为确保我校2020年教育现代化建设监测工作顺利完成，现将有关事项通知如下：

一、工作分工

1. 本项工作由办公室牵头，责任单位为人事处、教务处、招就办、学工部、科技处、外语与商务学院（国际教育学院）、体育学院、继续教育学院、信息化建设中心。

2. 高校监测要点中涉及多个调查问卷，请各学院按时组织相关老师、学生积极参与，认真完成。

3. 各责任单位负责相关数据的采集，并附300—500字的文字说明，主要汇报教育现代化监测工作情况、相关指标达成情况、教育现代化建设主要做法、存在的薄弱环节及改进措施等，要求语言简洁明了，用数据和案例说话，呈现方式以数据分析和统计图表为主。

4. 由办公室汇总数据及信息，并完成监测报告，经领导审定后上报省教育厅。

二、监测内容

1. 教育现代化建设高校监测内容包括：教育公平度、教育质量度、教育开放度、教育保障度、教育贡献度及教育满意度（详见附件）。

2. 填报数据为2019年度数据。

三、工作安排

1. 2019年3月25日前，各相关部门、学院报送责任人名单（姓名、电话、QQ号），并学习领会监测指标内涵及要求（详见附件）；

2. 3月29日前，各责任单位先完成数据采集，5月20日前完成监测分报告（纸质稿，须责任单位负责人、分管校长签字），相关电子稿和纸质稿一并报送至办公室（玖兴楼B415杨洪玲，联系电话220912）；

3. 3月31日前，数据上报省教育厅；

4. 5月30日前，完成监测报告，上报并发布。

四、填报要求

1. 关于数据的统计口径与填报：

（1） 请务必认真阅读工作包中的统计口径说明（详见附件），填报时可参考上一年的检测指标；

（2） 为保证数据填报的严肃性，各责任单位的相关数据必须经部门负责人、分管校长签字认可。

2. 由于本项工作时间紧，请各责任单位重视此项工作，明确分工，责任到人，保证质量，按时间节点要求完成各项工作。

办公室

2020年3月23日